## Sheet1
USER STORY | STORY POINTS | SPRINT | DATE | ANTICIPATED REMAINING | ACTUAL REMAINING
1 | 2 | 1 | 2016-10-17 | 96 | 96
2 | 8 | 1 | 2016-10-18 | 93.2571 | 95
3 | 8 | 1 | 2016-10-19 | 90.5143 | 95
4 | 11 | 1, 2 | 2016-10-20 | 87.7714 | 95
5 | 4 | 2 | 2016-10-21 | 85.0286 | 95
6 | 10 | 2 | 2016-10-22 | 82.2857
7 | 4 | 2, 3 | 2016-10-23 | 79.5429
8 | 3 | 3 | 2016-10-24 | 76.8
9 | 8 | 3 | 2016-10-25 | 74.0571
10 | 4 | 3 | 2016-10-26 | 71.3143
11 | 5 | 3, 4 | 2016-10-27 | 68.5714
12 | 5 | 4 | 2016-10-28 | 65.8286
13 | 4 | 4 | 2016-10-29 | 63.0857
14 | 4 | 4 | 2016-10-30 | 60.3429
15 | 4 | 4, 5 | 2016-10-31 | 57.6
16 | 1 | 5 | 2016-11-01 | 54.8571
17 | 4 | 5 | 2016-11-02 | 52.1143
18 | 3 | 5 | 2016-11-03 | 49.3714
19 | 4 | 5 | 2016-11-04 | 46.6286
TOTAL | 96 |  | 2016-11-05 | 43.8857
|  |  | 2016-11-06 | 41.1429
|  |  | 2016-11-07 | 38.4
|  |  | 2016-11-08 | 35.6571
|  |  | 2016-11-09 | 32.9143
|  |  | 2016-11-10 | 30.1714
|  |  | 2016-11-11 | 27.4286
|  |  | 2016-11-12 | 24.6857
|  |  | 2016-11-13 | 21.9429
|  |  | 2016-11-14 | 19.2
|  |  | 2016-11-15 | 16.4571
|  |  | 2016-11-16 | 13.7143
|  |  | 2016-11-17 | 10.9714
|  |  | 2016-11-18 | 8.2286
|  |  | 2016-11-19 | 5.4857
|  |  | 2016-11-20 | 2.7429
|  |  | 2016-11-21 | 0