## Sheet1
USER STORY | STORY POINTS | SPRINT | DATE | ANTICIPATED REMAINING | ACTUAL REMAINING
1 | 2 | 1 | 2016-10-17 | 96 | 96
2 | 8 | 1 | 2016-10-18 | 96 | 96
3 | 8 | 1 | 2016-10-19 | 96 | 96
4 | 11 | 1, 2 | 2016-10-20 | 96 | 96
5 | 4 | 2 | 2016-10-21 | 96 | 96
6 | 10 | 2 | 2016-10-22 | 83.5 | 81
7 | 4 | 2, 3 | 2016-10-23 | 71 | 71
8 | 3 | 3 | 2016-10-24 | 68.5517 | 71
9 | 8 | 3 | 2016-10-25 | 66.1034 | 71
10 | 4 | 3 | 2016-10-26 | 63.6552 | 71
11 | 5 | 3, 4 | 2016-10-27 | 61.2069 | 67
12 | 5 | 4 | 2016-10-28 | 58.7586 | 67
13 | 4 | 4 | 2016-10-29 | 56.3103 | 57
14 | 4 | 4 | 2016-10-30 | 53.8621 | 57
15 | 4 | 4, 5 | 2016-10-31 | 51.4138 | 57
16 | 1 | 5 | 2016-11-01 | 48.9655 | 57
17 | 4 | 5 | 2016-11-02 | 46.5172 | 57
18 | 3 | 5 | 2016-11-03 | 44.069 | 57
19 | 4 | 5 | 2016-11-04 | 41.6207 | 57
TOTAL | 96 |  | 2016-11-05 | 39.1724 | 57
|  |  | 2016-11-06 | 36.7241 | 57
|  |  | 2016-11-07 | 34.2759 | 57
|  |  | 2016-11-08 | 32 | 53
|  |  | 2016-11-09 | 32 | 48
|  |  | 2016-11-10 | 32 | 48
|  |  | 2016-11-11 | 32 | 45
|  |  | 2016-11-12 | 32 | 45
|  |  | 2016-11-13 | 30 | 45
|  |  | 2016-11-14 | 28 | 43
|  |  | 2016-11-15 | 26 | 41
|  |  | 2016-11-16 | 24 | 40
|  |  | 2016-11-17 | 22 | 38
|  |  | 2016-11-18 | 20 | 35
|  |  | 2016-11-19 | 18 | 34
|  |  | 2016-11-20 | 16 | 32
|  |  | 2016-11-21 | 14 | 31
|  |  | 2016-11-22 | 12 | 30
|  |  | 2016-11-23 | 10 | 25
|  |  | 2016-11-24 | 8 | 20
|  |  | 2016-11-25 | 6 | 15
|  |  | 2016-11-26 | 4 | 10
|  |  | 2016-11-27 | 2 | 5
|  |  | 2016-11-28 | 0 | 0