## Sheet1
DATE | ANTICIPATED REMAINING | ACTUAL REMAINING
2016-10-31 | 25 | 25
2016-11-01 | 25 | 25
2016-11-02 | 25 | 23
2016-11-03 | 25 | 23
2016-11-04 | 25 | 23
2016-11-05 | 25 | 19
2016-11-06 | 0 | 19