## Sheet1
DATE | ANTICIPATED REMAINING | ACTUAL REMAINING
2016-10-24 | 25 | 25
2016-10-25 | 20.8333 | 25
2016-10-26 | 16.6667 | 25
2016-10-27 | 12.5 | 21
2016-10-28 | 8.3333 | 21
2016-10-29 | 4.1667 | 11
2016-10-30 | 0 | 11