## Sheet1
USER STORY | STORY POINTS | SPRINT | DATE | ANTICIPATED REMAINING | ACTUAL REMAINING
1 | 2 | 1 | 2016-10-17 | 96 | 96
2 | 8 | 1 | 2016-10-18 | 96 | 95
3 | 8 | 1 | 2016-10-19 | 96 | 95
4 | 11 | 1, 2 | 2016-10-20 | 96 | 95
5 | 4 | 2 | 2016-10-21 | 96 | 95
6 | 10 | 2 | 2016-10-22 | 83.5
7 | 4 | 2, 3 | 2016-10-23 | 71
8 | 3 | 3 | 2016-10-24 | 68.5517
9 | 8 | 3 | 2016-10-25 | 66.1034
10 | 4 | 3 | 2016-10-26 | 63.6552
11 | 5 | 3, 4 | 2016-10-27 | 61.2069
12 | 5 | 4 | 2016-10-28 | 58.7586
13 | 4 | 4 | 2016-10-29 | 56.3103
14 | 4 | 4 | 2016-10-30 | 53.8621
15 | 4 | 4, 5 | 2016-10-31 | 51.4138
16 | 1 | 5 | 2016-11-01 | 48.9655
17 | 4 | 5 | 2016-11-02 | 46.5172
18 | 3 | 5 | 2016-11-03 | 44.069
19 | 4 | 5 | 2016-11-04 | 41.6207
TOTAL | 96 |  | 2016-11-05 | 39.1724
|  |  | 2016-11-06 | 36.7241
|  |  | 2016-11-07 | 34.2759
|  |  | 2016-11-08 | 31.8276
|  |  | 2016-11-09 | 29.3793
|  |  | 2016-11-10 | 26.931
|  |  | 2016-11-11 | 24.4828
|  |  | 2016-11-12 | 22.0345
|  |  | 2016-11-13 | 19.5862
|  |  | 2016-11-14 | 17.1379
|  |  | 2016-11-15 | 14.6897
|  |  | 2016-11-16 | 12.2414
|  |  | 2016-11-17 | 9.7931
|  |  | 2016-11-18 | 7.3448
|  |  | 2016-11-19 | 4.8966
|  |  | 2016-11-20 | 2.4483
|  |  | 2016-11-21 | -1.4211e-13